INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU NR 6

na okres od 02.08.2017 r. do 01.02.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 6, na ulicy Łomaskiej, znajdują się dwa sklepy spożywcze, które czynne są całą dobę i w swojej o ofercie posiadają alkohol. Jest to sklep spożywczy „Karmel” przy ul. Łomaskiej 88 i sklep spożywczy „Herkules” przy ul. Łomaskiej 122.
W związku z tym, iż w okolicy nie ma innych sklepów otwartych do późnych godzin wieczornych, sklepy te cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Osiedla
za Torami oraz pozostałych mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy w porze wieczorowo-nocnej przyjeżdżają tam, głównie w celu zakupu alkoholu. Na podstawie informacji uzyskanych od lokalnej społeczności, własnych obserwacji oraz analizy przeprowadzonych interwencji należy stwierdzić, że klienci ww. sklepów często przyjeżdżają po zakupy będąc pod wpływem alkoholu. W okresie od 02.02.2017 r.
do 01.08.2017 r., na ul. Łomaskiej oraz ulicach przyległych (ul. Żwirki i Wigury,
ul. Górna, ul. Robotnicza, ul. Podleśna), funkcjonariusze KMP w Białej Podlaskiej zatrzymali jedenastu rowerzystów oraz dziewięciu kierowców samochodów, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Kierowcy ci powodują zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno dla siebie, jak i pozostałych uczestników ruchu, co wymaga podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pieszych poruszających się po ul. Łomaskiej i ulicach przyległych poprzez ograniczenie przestępstw
i wykroczeń popełnianych przez nietrzeźwych  kierowców.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

| L.p. | Proponowane działania | Etapy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu rejonu służbowego z uwagą na omawiane zagrożenie. Kontrolowanie ww. sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. | Kontrola porządku w rejonie sklepów i ul. Łomaskiej | od 02.08.17 do 01.02.18 |
| 2 | Skierowanie wniosku do Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KMP w Białej Podlaskiej w sprawie dyslokacji służb patrolowych w wymieniony rejon, celem zintensyfikowania kontroli na ul. Łomaskiej oraz ulicach przyległych pod kątem ujawniania nietrzeźwych kierowców | Sporządzenie wniosku | do 10.08.17 r. |
|  |  | Dyslokacja patroli, kontrola w rejonie ul. Łomaskiej i ul. przyległych | od 10.08.17 r. do 01.02.18 r. |
| 3 | Skierowanie wniosku do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białej Podlaskiej w sprawie dyslokacji służb patrolowych w wymieniony rejon, celem zintensyfikowania kontroli na ul. Łomaskiej oraz ulicach przyległych pod kątem ujawniania nietrzeźwych kierowców | Sporządzenie wniosku | do 10.08.17 r. |
|  |  | Dyslokacja patroli, kontrola w rejonie ul. Łomaskiej i ul. przyległych | od 10.08.17 r. do 01.02.18 r. |
| 4 | Skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o kierowanie patroli w omawiany rejon celem zintensyfikowania kontroli na ul. Łomaskiej oraz ulicach przyległych pod kątem ujawniania nietrzeźwych kierowców | Skierowanie wystąpienia | do 10.08.17 r. |
|  |  | Kontrola porządku w rejonie sklepów, na ul. Łomaskiej i ul przyległych | od 10.08.17 r. do 01.02.18 r. |
| 5 | Skierowanie wystąpienia do właściciela sklepu „Karmel”, ul. Łomaska 88 w sprawie konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. | Skierowanie wystąpienia | do 10.08.17 r. |
| 6 | Skierowanie wystąpienia do właściciela sklepu „Herkules”, ul. Łomaska 122 w sprawie konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. | Skierowanie wystąpienia | do 10.08.17 r. |
| 7 | W przypadku nieprzestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym przez pracowników powyższego sklepu, powiadomienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Biała Podlaska. | Kontrola w rejonie sklepu | do 01.11.17 r. |
|  |  | Skierowanie wystąpienia | do 05.11.17 r. |

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Białej Podlaskiej

- Sklep „Karmel” Biała Podlaska, ul. Łomaska 88

- Sklep „Herkules” Biała Podlaska, ul. Łomaska 122

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych przez dzielnicowego.

- Umieszczenie informacji o Planie działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.