„ZATWIERDZAM’’                                                        Janów Podlaski, 31 grudnia 2020 roku

Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji

w Janowie Podlaskim

podkomisarz Mariusz Skiba

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1

na okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 1, problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania, wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z oszustwami dokonywanych na osobach w podeszłym wieku. Sprzyja temu brak wiedzy o metodach działania sprawców, którzy wykorzystując brak właściwej edukacji i wiedzy osób starszych czynią z nich potencjalne ofiary przestępstw. Na terenie gminy Leśna Podlaska w miejscowości Witulin oraz Nowa Bordziłówka zamieszkuje duża liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia. Ich niewiedza oraz łatwowierność może być skutecznie wykorzystana przez grupy przestępcze. Seniorzy mogą stać się ofiarami oszustw na przykład „na wnuczka”, „policjanta” i tym podobne. Kampania informacyjna w mediach nie przynosi oczekiwanego rezultatu, być może w związku z brakiem dotarcia bezpośrednio do każdego mieszkańca oraz przeświadczeniem, że problem ten „go nie dotyczy” lub, że „jak zadzwonią to nie dam się oszukać”. Zagrożenie zostało zdiagnozowane w trakcie służb obchodowych w związku z częstymi zapytaniami kierowanymi do dzielnicowego rejonu dotyczącymi powyższej problematyki.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem planu będzie zwiększenie świadomości osób w podeszłym wieku             w sprawie zagrożeń związanych z różnymi metodami działania grup przestępczych, które zajmują się dokonywaniem oszustw na osobach starszych oraz przekazywanie informacji osobom w podeszłym wieku o istniejącym realnym zagrożeniu związanym z tego typu oszustwami. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z minimum 90% osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych                      w miejscowości Witulin i Nowa Bordziłówka.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

•	Skierowanie pisma do Urzędu Gminy Leśna Podlaska, z wnioskiem o umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy opisującej sposób działania sprawców oraz pouczenia, że nie są to działania organów ścigania. Termin realizacji do 15.01.2021 roku.

•	Skierowanie pisma do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy Leśna Podlaska oraz sołtysów wsi Witulin oraz Nowa Bordziłówka z prośbą               o informowanie społeczeństwa o zdiagnozowanym problemie oraz sposobie postępowania    w przypadku „informacji telefonicznej” od rzekomych policjantów czy też prokuratorów        i tym podobne. Termin realizacji do 15.01.2021 roku.

•	Skierowanie prośby do Proboszcza Parafii w Leśnej Podlaskiej oraz w Witulinie          z prośbą o informowanie wiernych w trakcie ogłoszeń parafialnych o istniejącym zagrożeniu oraz środkach ostrożności a także umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych. Termin realizacji do 15.01.2021 roku.

•	Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami powyżej 65 roku życia zamieszkałymi w miejscowości Witulin. Przekazanie rozmówcom ulotek informacyjnych dotyczących sposobu postępowania w przypadku odebrania „niepokojącego telefonu”. Termin realizacji od 01.02.2021 roku do 31.03.2021 roku.

•	Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami powyżej 65 roku życia zamieszkałymi w miejscowości Nowa Bordziłówka. Przekazanie rozmówcom ulotek informacyjnych dotyczących sposobu postępowania w przypadku odebrania „niepokojącego telefonu”. Termin realizacji od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

•	W trakcie służb obchodowych rozmowy z mieszkańcami miejscowości Witulin i Nowa Bordziłówka na temat zagrożeń związanych z oszustwami na „wnuczka”, „policjanta”. Termin realizacji do 30.06.2021 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

•	Urząd Gminy Leśna Podlaska - umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy opisującej sposób działania sprawców oraz pouczenia, że nie są to działania organów ścigania.

•	Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy Leśna Podlaska oraz sołtysi wsi Witulin i Nowa Bordziłówka - informowanie społeczeństwa  o zdiagnozowanym problemie oraz sposobie postępowania w przypadku „informacji telefonicznej” od rzekomych policjantów czy też prokuratorów i tym podobnych.

•	Proboszcz Parafii Leśna Podlaska i Witulin - informowanie wiernych w trakcie ogłoszeń parafialnych o istniejącym zagrożeniu oraz środkach ostrożności, a także umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

•	Informowanie mieszkańców miejscowości  Witulin i Nowa Bordziłówka podczas służby obchodowej.

•	Tablica ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

•	Przekazanie informacji przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy Leśna Podlaska w trakcie rozmów z podopiecznymi.

•	Ogłoszenia parafialne oraz tablica ogłoszeń w Parafii w Leśnej Podlaskiej i Witulinie

•	Zamieszczenie informacji o wdrożeniu Planu Działania Priorytetowego dla rejonu numer 1 na stronie internetowej KMP Biała Podlaska.

•	Sołtysi miejscowości Witulin i Nowa Bordziłówka w trakcie rozmów z mieszkańcami.

aspirant sztabowy Robert Paszkowski