Biała Podlaska, dnia 31 grudnia 2020 roku

Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Białej Podlaskiej

aspirant sztabowy Szymon Markowski

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 8

na okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ostatnim okresie czasu na terenie Białej Podlaskiej realizowane są zadania
w zakresie budowy dróg dla rowerów. Jedna z nich znajduje w rejonie numer 8 i biegnie ulicą Brzeską od ulicy Aleja Jana Pawła drugiego  w kierunku obwodnicy miasta. Jest ona licznie uczęszczana przez rowerzystów. Pomimo jej prawidłowego oznakowania zarówno piesi, cykliści jak i kierujący pojazdami silnikowymi, z uwagi na złą interpretację, nie zawsze respektują obowiązujące znaki drogowe. Stwarza to zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy mogą stać się ofiarami wypadków drogowych, niejednokrotnie z własnej winy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie długoterminowych czynności mających na celu przeprowadzenie szeregu działań profilaktycznych prowadzących do zapoznania użytkowników dróg dla rowerów oraz właścicieli posesji w rejonie dróg rowerowych, tych istniejących jak i będących w trakcie realizacji, z obowiązującymi przepisami w zakresie prawidłowego poruszania się po tych drogach oraz prawidłowej interpretacji ustawionych znaków drogowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapoznanie uczestników ruchu drogowego z prawidłowym zachowaniem pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami silnikowymi w obrębie dróg dla rowerów. Miernikiem oceny zakładanego celu będzie zorganizowanie co najmniej 10 rozmów z osobami korzystającymi na co dzień ze ścieżek rowerowych oraz przeprowadzenie co najmniej 15 pogadanek z właścicielami nieruchomości usytuowanych przy ulicy Brzeskiej, którzy wyjeżdżając z własnych posesji przejeżdżają przez drogi dla rowerów oraz przekazanie nie mniej niż 50 broszur zawierających informacje dotyczące przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie, w terminie do 15 stycznia 2021 roku, wystąpienia do Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o zwracanie uwagi podczas pełnionej służby na prawidłowe zachowanie na drogach dla rowerów.

- Nawiązanie, w terminie do 20 stycznia 2021 roku, współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska w zakresie przeprowadzenia wspólnych działań mających na celu promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze.

- Przeprowadzenie, w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, rozmów i pogadanek profilaktycznych z mieszkańcami ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej o tematyce bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.

- Objęcie, w okresie pierwszego półrocza 2021 roku, szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego, w trakcie obchodu. Bezwzględna represja agresywnych zachowań w obrębie drogi dla rowerów.

- Za pośrednictwem Rzecznika KMP w Białej Podlaskiej, w terminie do 20 stycznia 2021 roku, umieszczenie informacji na stronie internetowej KMP w Białej Podlaskiej z wyciągiem dotyczącym przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych.

- Skierowanie, w terminie do 20 stycznia 2021 roku., wystąpienia do Urzędu Miasta Biała Podlaska u umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do informacji dotyczącej  przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych.

- Opracowanie we własnym zakresie, w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku, broszury zawierającej podstawowe informacje dotyczące przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych, które będą przekazywane mieszkańcom podczas obchodu rejonu służbowego.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska w Białej Podlaskiej- kontrole prawidłowości poruszania się po drodze dla rowerów.

- Urząd Miasta Biała Podlaska Referat Informatyki i Łączności- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska odnośnika do informacji dotyczącej  przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych,

- Urząd Miasta Biała Podlaska- współdziałanie przy promowaniu bezpiecznej jazdy rowerem.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych w rejonie służbowym numer 8,

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,

- Umieszczenie informacji na internetowych portalach informacyjnych: „bp24”, „Radiobiper.info” oraz na łamach lokalnego tygodnika „ Słowo Podlasia”.

aspirant sztabowy Radosław Macieszczuk